PROCEDURA REALIZACJI PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD „PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY” PROJEKTÓW GRANTOWYCH, W TYM DOKONYWANIA WYBORU GRANTOBIORCÓW

- Niniejsza procedura reguluje zasady i tryb realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” projektów grantowych, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 z późn. zm.). Procedura ta reguluje postępowanie poszczególnych organów i komórek LGD dotyczące:

- dokonywania wyboru grantobiorców w oparciu o określone kryteria wyborów grantobiorców (zwanych dalej „kryteriami oceny wnioskami o powierzenie grantu”);

- podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z zarządem województwa umowy na realizację projektu grantowego;

- zawierania z grantobiorcami umów o powierzenie grantu oraz sposobów zabezpieczenia LGD przed niewywiązywaniem się grantobiorców z warunków tej umowy;

- rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców;

- sprawozdawczości z realizacji zadań przez grantobiorców;

- monitorowania realizacji zadań przez grantobiorców;

- kontroli realizacji zadań przez grantobiorców;

- odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego lub postanowieniami umowy o powierzenie grantu.

W niniejszej Procedurze czynności Rady zostały uregulowane jedynie w sposób ogólny, natomiast szczegółowe zasady funkcjonowania tego organu zostały określone w Regulaminie Rady, który stanowi odrębny dokument, dzięki czemu uniknięto powielania tych samych przepisów w dwóch dokumentach.

- Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

- Procedura – niniejsza Procedura;

- LGD – Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”;

- Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”;

- Rada – Rada Programowa Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”;

- Biuro – Biuro Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”;

- LSR – Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez LGD i realizowana na podstawie umowy ramowej zawartej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego;

- ustawa o RLKS –ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 z późn. zm.);

- ustawa w zakresie polityki spójności – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.);

- ustawa o PROW 2014 – 2020 - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.);

- ustawa o PO RiM 2014-2020- Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 z późn. zm.);

- program- właściwy program, tj. PROW 2014-2020 lub PO RiM 2014-2020

- rozporządzenie - właściwe rozporządzenia dotyczące wdrażania operacji w ramach RLKS w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 lub Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020;

- wytyczne- wytyczne, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 z późn zm.) oraz w art. 27 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358 z późn. zm.)

- zarząd województwa – Zarząd Województwa Dolnośląskiego, będący organem reprezentującym podmiot wdrażający właściwy do przyznawania pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER";

- projekt grantowy – operacja, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o RLKS, realizowana przez LGD (beneficjenta projektu grantowego) w ramach wdrażania LSR i na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, przed zawarciem której LGD przeprowadza konkurs na wybór grantobiorców, dokonuje wyboru zadań opisanych we wnioskach o powierzenie grantu, zaś po jej podpisaniu z zarządem województwa udziela grantów wybranym przez siebie grantobiorcom podpisując z nimi umowy o powierzeniu grantu, a następnie monitoruje ich wykonanie oraz dokonuje innych czynności mających na celu rozliczenie projektu grantowego wobec zarządu województwa;

- grantobiorca – podmiot, z którym LGD zawarła umowę o powierzenie grantu w związku z realizacją projektu grantowego;

- grant - środki finansowe powierzone przez LGD grantobiorcy na realizację zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego;

- zadanie – czynności opisane we wniosku o powierzenie grantu, realizowane przez grantobiorcę w ramach projektu grantowego i na podstawie umowy o powierzeniu grantu zawartej z LGD;

- konkurs – przeprowadzany przez LGD konkurs na wybór wniosków o powierzenie grantu;

- aplikacja – aplikacja obsługi naborów za pośrednictwem której przeprowadzany jest nabór, dokonywana jest ocena wniosków i odbywa się komunikacja z Wnioskodawcą,

- generator – system umożliwiający przygotowanie lub/i złożenie wniosku o udzielenie wsparcia na operację, działający w ramach Aplikacji

- W przypadku, gdy niniejsza Procedura nie reguluje jednoznacznie postępowania w określonej sytuacji (na przykład ze względu na nietypowy charakter takiej sytuacji) osoby i organy LGD (adresaci Procedury) zobowiązane do stosowania niniejszej Procedury powinni podejmować działania kierując się przepisami prawa oraz wiążącymi LGD wytycznymi. W przypadku, gdy przepisy dopuszczają więcej niż jeden możliwy sposób postępowania, adresaci Procedury podejmują działania, które nie naruszają praw wnioskodawców i nie prowadzą do nieuzasadnionego faworyzowania niektórych z nich.

- Odstępowanie od Procedury jest dopuszczalne ze względu na sprzeczność Procedury z przepisami prawa, z innym dokumentem regulującym funkcjonowanie LGD albo, gdy na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń, stosowanie Procedury okazało się niemożliwe bądź nadmiernie utrudnione. W przypadku odstąpienia od Procedury jej adresat powinien postępować w sposób zgodny z przepisami prawa, w sposób, który  nie narusza praw wnioskodawców i nie prowadzi do nieuzasadnionego faworyzowania niektórych beneficjentów.

- W przypadku zidentyfikowania przez adresatów Procedury kwestii, które nie zostały uregulowane w niniejszej Procedurze albo które zostały uregulowane w sposób sprzeczny z innymi dokumentami LGD, adresaci Procedury zobowiązani są podejmować działania zmierzające do uzupełnienia lub zmiany niniejszej Procedury.

ETAP I. OKRES DO ROZPOCZĘCIA KONKURSU NA WYBÓR GRANTOBIORCÓW

- Zarząd LGD analizuje LSR oraz harmonogram realizacji umowy ramowej zawartej z zarządem województwa i podejmuje uchwałę w przedmiocie realizacji projektu grantowego oraz wystąpienia do zarządu województwa z wnioskiem dotyczącym realizacji tego projektu.

- Uchwała określa w szczególności planowaną wartość projektu grantowego, planowany zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowany termin rozpoczęcia konkursu.

- Przed ogłoszeniem naboru Zarząd LGD ustala w formie uchwały treść ogłoszenia o konkursie.

- Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej następujące elementy:

- termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów,

- określony zakres tematyczny projektu grantowego,

- planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki,

- kwotę dostępną w ramach ogłoszenia,

- planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania,

- wskazanie miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców, stanowiących załącznik nr 9 umowy ramowej oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium (np. link do miejsca publikacji tych kryteriów lub zasad), a także wzorów dokumentów aplikacyjnych (formularza wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu), wzoru umowy o powierzenie grantu,

- informacje o wysokości kwoty grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania),informację o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru,

- informację o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru.

- Wzór uchwały Zarządu inicjującej projekt grantowy stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

- Wzór uchwały Zarządu przyjmującej ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

- Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

- Zarząd może decydować o innych – poza stroną internetową i tablicą ogłoszeń w siedzibie LGD – sposobach podania informacji o konkursie do wiadomości publicznej, biorąc pod uwagę zakres tematyczny konkursu, specyfikę grupy docelowej oraz grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR.

- Ogłoszenie jest numerowane, zgodnie z zasadami wskazanymi w wytycznych, przy czym LGD może dodać do numeru ogłoszenia inne elementy pozwalające na identyfikację zakresu tematycznego i programów, oddzielone od siebie ukośnikami. Ogłoszenie otrzymuje sygnaturę, na którą składają się: nr kolejny naboru grantobiorców liczbą arabską/rok zakończenia naboru grantobiorców/litera „G” oznaczająca konkurs w trybie wyboru grantobiorców/symbol projektu grantowego (EDU, DDB lub RDB)/ nr kolejny edycji projektu grantowego liczbą rzymską

- Ogłoszenia podlegają archiwizacji na stronie internetowej LGD tak, by  zapewnić dostęp zarówno do aktualnych jak i archiwalnych ogłoszeń.

- Zarząd przekazuje do Biura informację dotyczącą podjęcia uchwały, o której mowa w 
pkt 1 i 2 Procedury w celu przygotowania przez Biuro niezbędnych działań związanych z ogłoszeniem konkursu i wystąpieniem do zarządu województwa z wnioskiem dotyczącym realizacji projektu grantowego

ETAP II. OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

- Biuro, na podstawie uchwały Zarządu, o której mowa w pkt 1 Procedury, podejmuje niezbędne działania związane z ogłoszeniem konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantów.

- Biuro zamieszcza informację o konkursie:

- na stronie internetowej LGD;

- na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie;

- w inny sposób określony w LSR, albo wskazany przez Zarząd w uchwale, o której mowa w pkt 2 Procedury.

- Wzór wniosku o powierzenie grantu stanowi załącznik nr 4 do Procedury.

- Kryteria oceny grantobiorców i zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu stanowią załącznik nr 5 do Procedury.

- W okresie poprzedzającym rozpoczęcie konkursu i w jego trakcie Pracownicy Biura udzielają doradztwa i informacji potencjalnym wnioskodawcom na temat konkursu, warunków udzielenia grantu, tego jak przygotować wniosek o powierzenie grantu, jak rozumieć poszczególne kryteria, a także wyjaśniają wątpliwości dotyczące kwalifikowalności wydatków oraz procedury ubiegania się o udzielenie grantu.

- Pracownicy Biura udzielają informacji:

- telefonicznie;

- osobiście w trakcie spotkań z wnioskodawcami w Biurze;

- drogą elektroniczną (korespondencja e-mail), oraz

- udzielają doradztwa osobiście w trakcie spotkań z wnioskodawcami w Biurze;

- Pracownicy Biura nie wypełniają wniosku o powierzenie grantu za wnioskodawcę.

- Pracownicy Biura traktują wszystkich wnioskodawców w jednakowy sposób, nie faworyzując żadnego z nich.

- Zarząd, po ogłoszeniu konkursu informuje Przewodniczącego Rady drogą elektroniczną albo osobiście lub telefonicznie (w tym wypadku jednak sporządzając krótką notatkę z rozmowy) o konieczności zwołania posiedzenia Rady w celu oceny grantobiorców i zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu, wskazując przybliżony termin, w którym posiedzenie Rady powinno się odbyć, co zostało szczegółowo określone w Regulaminie Rady.

ETAP III NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW.

- Przyjmowanie wniosków o powierzenie grantów rozpoczyna się i kończy w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie opublikowanym na stronie internetowej LGD.

- Wnioski o powierzenie grantu, które nie zostały złożone w tym terminie (tj. zostały złożone przed rozpoczęciem konkursu albo po jego zakończeniu) są pozostawiane przez LGD bez rozpatrzenia.

- W trakcie naboru wniosków o powierzenie grantu wnioskodawcy składają wnioski w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego w ogłoszeniu o naborze generatora  oraz osobiście bezpośrednio w siedzibie LGD. W przypadku nieuruchomienia prze LGD generatora lub w przypadku jego awarii za formę elektroniczną wniosku uznaje się przesłanie na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl wersji edytowalnej wniosku oraz skanu wydrukowanego i podpisanego formularza wniosku.

- Wnioski o powierzenie grantu są przyjmowane przez Biuro w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie opublikowanym na stronie internetowej LGD.

- Termin złożenia wniosku o powierzenie grantu uważa się za zachowany, jeżeli przed upływem terminu przyjmowania wniosków o powierzenie grantu (tj. ostatniej godziny w ostatnim dniu przyjmowania wniosków o powierzenie grantu) taki wniosek został zarejestrowany w generatorze, a w przypadku, gdy LGD go nie uruchomi lub w przypadku jego awarii na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl przed upływem terminu wpłynie wersja edytowalna wniosku oraz skan wydrukowanego i podpisanego formularza wniosku, a wciągu trzech dni roboczych od daty zakończenia naboru wskazanej w ogłoszeniu o naborze do biura wpłynął wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami(dopuszczalne formy złożenia papierowej wersji wniosku to dostarczenie osobiście do biura lub za pośrednictwem poczty polskiej bądź firmy kurierskiej, przy czym liczy się data wpływu do Biura LGD, nie zaś data nadania).

- Załączniki do wniosku o powierzenie grantu powinny być wystawione z datą nie późniejszą, jak data zakończenia naboru określoną w ogłoszeniu o naborze. Dopuszcza się złożenie załącznika z datą późniejszą wraz z wersją papierową wniosku, jednak jego treść powinna wskazywać, że opisany w załączniku stan był aktualny w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze jako termin zakończenia naboru bądź w dniu złożenia elektronicznej wersji wniosku o powierzenie grantu.

- Wnioski o powierzenie grantu przyjmowane są przez pracownika Biura.

- Wnioski o powierzenie grantu przyjmowane są w formie papierowej: oryginał wypełniony komputerowo, zaś ich wersja elektroniczna zostaje złożona poprzez generator, a w przypadku nieuruchomienia generatora lub w przypadku jego awarii na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl przed upływem terminu musi wpłynąć wersja edytowalna wniosku oraz skan wydrukowanego i podpisanego formularza wniosku ..

- Pracownik Biura przyjmujący wniosek o powierzenie grantu sprawdza w momencie przyjęcia wersji papierowej:

- czy wniosek o powierzenie grantu został podpisany oraz czy zawiera nazwę wnioskodawcy, jego adres lub inne dane pozwalające go jednoznacznie zidentyfikować;

- czy wniosek o powierzenie grantu został podpisany przez właściwe osoby – tj. przez wnioskodawcę lub osoby uprawnione do występowania w jego imieniu (w przypadku osób prawnych wpisanych do KRS, pracownik Biura opiera się na informacjach wynikających z załączonych do wniosku dokumentów, np. z odpisu z KRS, a w przypadku jego braku na informacjach zawartych w elektronicznym systemie informacji KRS);

- czy do wniosku o powierzenie grantu dołączono zadeklarowane załączniki;

- czy wersja papierowa jest identyczna z wersją wniosku złożoną w generatorze (identyczna suma kontrolna), jeśli generator uruchomiono.

- Ryzyko złożenia niekompletnego lub źle wypełnionego wniosku o powierzenie grantu spoczywa na wnioskodawcy. Niedołączenie zadeklarowanych we wniosku załączników traktowane jest jako niespełnienie warunków, które załącznik powinien potwierdzić. Wnioski podpisane niezgodnie z zasadami reprezentacji albo przez osoby nieumocowane do reprezentowania wnioskodawcy podlegają rozpatrzeniu, ale Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w tym zakresie.

- Na żądanie wnioskodawcy, Pracownik Biura wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku.

- Pracownik Biura przyjmujący wniosek o powierzenie grantu wpisuje go do wewnętrznej ewidencji LGD, prowadzonej w systemie komputerowym, w której zamieszcza się informacje o wszystkich wnioskach o powierzenie grantu złożonych w ramach poszczególnych konkursów. W ewidencji umieszcza się co najmniej następujące informacje o każdym wniosku o powierzenie grantu: oznaczenie wnioskodawcy, datę złożenia (dzień, godzinę), numer wniosku nadany przez Pracownika Biura, o którym mowa w pkt 12 Procedury, tytuł zadania objętego wnioskiem.

- Pracownik Biura przybija na pierwszej stronie wniosku pieczątkę LGD, składa własnoręczny podpis oraz wpisuje datę i godzinę przyjęcia wniosku a także umieszcza nadawaną przez LGD sygnaturę, na którą składają się: nr kolejny naboru grantobiorców liczbą arabską/rok zakończenia naboru grantobiorców/litera „G” oznaczająca konkurs w trybie wyboru grantobiorców/symbol projektu grantowego (EDU, DDB lub RDB)/ nr kolejny edycji projektu grantowego liczbą rzymską/ numer kolejny wniosku o powierzenie grantu złożonego w danym konkursie zapisany cyframi arabskimi. Ponadto pracownik Biura skanuje wniosek do elektronicznej aplikacji do oceny wniosków.

- Oryginały wniosków o powierzenie grantu wraz załącznikami oraz nośnikami zawierającymi ich wersję elektroniczną są przechowywane w Biurze, w zamkniętej szafie, do której dostęp mają wyłącznie pracownicy Biura oraz w formie PDF w elektronicznej aplikacji do oceny wniosków.

ETAP IV. PRZYGOTOWANIE DO POSIEDZENIA RADY.

- Po upływie terminu składania wniosków Biuro analizuje treść wniosków o powierzenie grantów, to znaczy sprawdza spełnienie warunków realizacji zadania (oprócz zgodności zadania z LSR i kryteriami oceny – co należy do kompetencji Rady). W przypadku, gdy którykolwiek z wniosków nie spełnia choćby jednego z warunków realizacji zadania, wniosek grantobiorcy zostanie rozpatrzony w takim zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i/lub dołączono do niego odpowiednie załączniki, z wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek nie został złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze- wówczas zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia, a decyzję o tym podejmuje Rada Sprawdzenie tych warunków obejmuje w szczególności weryfikację:

- weryfikacją warunków opisanych w ETAPIE III Procedury– zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Procedury- Karta oceny wstępnej wniosku o powierzenie grantu

- zgodności wniosku o powierzenie grantu z ogłoszeniem o konkursie na wybór wniosków o powierzenie grantów (ocena wstępna) – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Procedury- Karta oceny wstępnej wniosku o powierzenie grantu

- sprawdza zgodność planowanych do poniesienia przez grantobiorcę kosztów we wniosku o powierzenie grantu, biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia, postanowienia LSR oraz zasady wskazane w konkursie. W wyniku tych działań przygotowuje pisemne stanowisko dotyczące każdego wniosku, które zawiera:

- wskazanie maksymalnej kwoty grantu, jaką można przyznać na realizację Zadania, biorąc pod uwagę zadeklarowane przez wnioskodawcę wydatki, reguły ich kwalifikowalności, poziom dofinansowania i inne zasady zawarte w rozporządzeniu, LSR i ogłoszeniu o konkursie;

- wskazanie jakie wydatki zadeklarowane przez wnioskodawcę we wniosku o powierzenie grantu zostały zakwestionowane wraz z uzasadnieniem takiego zakwestionowania;

- projekt zestawienia rzeczowo – finansowego zadania, uwzględniającego wynik weryfikacji Biura, w przypadku, gdy planowane przez grantobiorcę koszty zostały zakwestionowane

- ww. elementy oceny oraz stanowisko zawarte zostanie w Załączniku nr 6 do Procedury- Karta oceny wstępnej wniosku o powierzenie grantu

- zgodności z Programem wg Karty weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi we właściwym Programie- zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Procedury- Karta oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- Na etapie oceny przez Biuro, grantobiorca wzywany jest mailowo do uzupełnienia braków ciągu 3 dni.

- Karta weryfikacja uzupełnień stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Procedury.

- Wnioski wstępnie ocenione Biuro przekazuje na posiedzenie Rady, wraz kartami stanowiącymi załączniki 6-8 do niniejszej procedury.

(pozostałe szczegółowe regulacje związane z przygotowaniem posiedzenia Rady zostały określone w Regulaminie Rady)

ETAP V. POSIEDZENIE RADY.

(szczegółowe unormowanie zostało określone w Regulaminie Rady,).

- Wzór uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji przez Radę oraz ustaleniu kwoty wsparcia stanowi załącznik do Procedury naborów wniosków i wyboru operacji z wyłączeniem projektów grantowych i operacji własnych.

- Wzór protokołu posiedzenia Rady, zawierający m.in. informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy, stanowi załącznik do Procedury naborów wniosków i wyboru operacji z wyłączeniem projektów grantowych i operacji własnych.

- W przypadku, gdy wnioskowana kwota pomocy na realizację zadania grantowego powoduje, że zadanie nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu, Rada może, obniżyć kwotę dofinansowania do poziomu powodującego, że dane zadanie grantowe zmieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Dokonanie takiego obniżenia jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Rady (tzn. Rada może uznać, że w przypadku danego wniosku lub naboru nie zastosuje tego rozwiązania).

ETAP VI – PRZEKAZANIE INFORMACJI O WYNIKACH KONKURSU.

- Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów podsumowywane są przez Przewodniczącego Rady i sekretarza posiedzenia w formie listy ocenionych wniosków, sporządzanej jeszcze na posiedzeniu, po zakończeniu oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru. Na liście ocenionych wniosków o powierzenie grantów zaznacza się rezultat oceny każdego zadania z rozbiciem na poszczególne elementy, które podlegały ocenie (zgodność z zakresem tematycznym, zgodność z LSR, zgodność z kryteriami, ustalenie kwoty przyznanego grantu). Lista zawiera informację, czy wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych.  Lista zawiera informacje, które wnioski zostały wybrane do realizacji.

- Lista ocenionych wniosków przekazywana jest do Biura w ciągu 3 dni od dnia zakończenia oceny przez Radę.

- Biuro umieszcza na stronie internetowej LGD, w terminie 4 dni od dnia zakończenia przez Radę procedury oceny wniosków o powierzenie grantów, listę ocenionych wniosków przekazaną przez Przewodniczącego Rady, po uprzednim sprawdzeniu, czy lista nie zawiera błędów rachunkowych lub omyłek pisarskich.

- Biuro sporządza co najmniej po jednej kopii protokołu z posiedzenia Rady oraz kart do głosowania, deklaracji bezstronności, a także co najmniej po dwie kopie każdej uchwały dotyczącej oceny wniosków o powierzenie grantów.

- Oryginały protokołu, uchwał, deklaracji bezstronności oraz oryginały kart do głosowania pozostaną w Biurze.

- Kopie uchwał dotyczące oceny poszczególnych zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu zostaną przekazane do poszczególnych wnioskodawców (por. pkt 20 Procedury).

- W ciągu 7 dni od dnia zakończenia przez Radę procedury oceny zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu do wnioskodawców przesyłane są pisma informujące ich o wynikach konkursu. Skany pism dostarczane są w formie mailowej, a do Wnioskodawców, których wnioski nie zostały wybrane lub zostały wybrane, ale nie mieszczą się w limicie pismo z informacją o ocenie wysyłane jest także pocztą tradycyjną ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- Wzór pisma do wnioskodawcy informujący o wynikach konkursu stanowi załącznik nr 9 do Procedury.

- W przypadku wybranych i mieszczących się w limicie  wniosków o powierzenie grantu za moment doręczenia uznaje się moment wysłania mailowo pisma informującego o wynikach konkursu. W pozostałych przypadkach do doręczania pism, w tym do uznawania pisma za doręczone, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o doręczeniach (po upływie 14 dni od daty otrzymania pierwszego zawiadomienia o możliwości odbioru pismo uważa się za doręczone).

ETAP VII- PROCEDURA ODWOŁAWCZA.

- Od rozstrzygnięć Rady w sprawie oceny zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu, Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania od wyników oceny w terminie 7 dni od dnia doręczenia (lub uznania za doręczone) pisma informującego o wynikach oceny. O terminie złożenia odwołania, Wnioskodawca zostanie poinformowany w piśmie z wynikami oceny przesłanym droga mailową.

- Termin złożenia odwołania uznaje się za zachowany, jeżeli we wskazanym wyżej terminie pismo zawierające odwołanie wpłynie do Biura LGD.

- Odwołanie składa się w formie pisemnej, z podpisem osoby upoważnionej do jej złożenia, wskazując elementy oceny, z którymi wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem zarzutów.

- Biuro analizuje odwołania:

- Odwołanie, które:

- zostało wniesione po upływie wskazanego terminu,

- zostało wniesione przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu  podlegał ocenie,

- nie zawiera pisemnego wskazania w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z oceną punktową wniosku wraz z uzasadnieniem

Pozostawia się bez rozpatrzenia.

- Odwołania spełniające wymagania z pkt powyżej  są przekazywane przez Biuro na posiedzenie Rady.

- Po upływie terminu wyznaczonego na złożenie wszystkich odwołań, Zarząd zwołuje posiedzenie Rady, nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania ostatniego odwołania.

- Wszystkie przekazane przez Biuro odwołania rozpatrywane są przez Radę.

- Procedura rozpatrywania odwołań przez Radę została opisana w Regulaminie Rady.

- Na podstawie wyników rozpatrywania odwołań i uwzględnieniu zarzutów, Przewodniczący Rady modyfikuje listę ocenionych wniosków, o której mowa w pkt 20 Procedury. Zmodyfikowana lista przekazywana jest do Biura. Modyfikacja polega na umieszczeniu na liście nowych zadań wybranych do realizacji.

- Wniosek o powierzenie grantu, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów kwalifikujących go do objęcia wsparciem w danym naborze, zyskuje prawo dofinansowania. Ten fakt może spowodować zmianę miejsca na liście operacji wniosku o mniejszej liczbie punktów.

- Biuro umieszcza zmodyfikowaną listę na stronie internetowej Stowarzyszenia, wraz z dokumentacją dotyczącą posiedzenia, na którym rozpatrywano odwołania. O wynikach rozpatrzenia odwołań Biuro informuje autorów odwołania w formie pisemnej, stosując odpowiednio pkt 19 i nast. Procedury.

ETAP VIII. CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO ZAWARCIA Z ZARZĄDEM WOJEWÓDZTWA UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY NA REALIZACJĘ PROJEKTU GRANTOWEGO

- Po dokonaniu wyboru grantobiorców (w tym zakończenie ewentualnej procedury odwoławczej), LGD może:

a) (dotyczy tylko PROW) po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy do Samorządu Województwa zawrzeć z grantobiorcą umowę o powierzeniu grantu, wówczas istotne jest aby umowa zawierała klauzulę warunkowości zawarcia tej umowy (umowa będzie realizowana w zakresie i na kwotę określoną w umowie pod warunkiem, że LGD uzyska pomoc na realizację projektu grantowego, tj. dojdzie do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy z ZW) oraz informację, iż ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona), po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy LGD a ZW. LGD składa ofertę zawarcia umów z ww. klauzulą warunkowości Grantobiorcom po złożeniu wniosku o przyznaniu pomocy do SW, a decyzję zawarcia umowy z ww. klauzulą warunkowości pozostawia się Grantobiorcy lub

b) poinformować grantobiorcę, że grant został wybrany do realizacji w ramach projektu grantowego, a zawarcie umowy o powierzeniu grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

- Biuro przygotowuje wniosek dotyczący realizacji projektu grantowego na formularzu przygotowanym przez odpowiednie instytucje zaangażowane we wdrażanie PROW/PORiM na lata 2014 – 2020.

- Biuro przekazuje wypełniony formularz wniosku dotyczącego realizacji projektu grantowego wraz z wszystkimi załącznikami do Zarządu, w celu ich podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji LGD.

- Zarząd przekazuje do Biura podpisany, zgodnie z zasadami reprezentacji LGD, formularz wniosku i pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 28 Procedury, w celu ich dostarczenia do zarządu województwa (złożenie wniosku).

- Postępowanie w sprawie przyznania pomocy na realizację projektu grantowego rozpoczyna się złożeniem wniosku przez LGD (pkt 30 Procedury) i jest prowadzone przez zarząd województwa.

- W trakcie postępowania dotyczącego przyznania pomocy na realizację projektu grantowego, w sytuacji gdy będzie tego wymagała sytuacja, LGD będzie składać niezbędne wyjaśnienia i uzupełnienia do złożonego wniosku – odpowiedź LGD na ewentualne pismo zarządu województwa w tej sprawie będzie przygotowywana przez Biuro a następnie będzie zatwierdzana i podpisywana przez Zarząd (zgodnie z zasadami reprezentacji LGD).

- W wyniku pozytywnego zakończenia postępowania w sprawie przyznania pomocy na realizację projektu grantowego, LGD zawiera z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę przyznania pomocy na realizację projektu grantowego.

- Umowę podpisuje Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji LGD.

- Elektroniczną kopię (skan) podpisanej umowy w sprawie przyznania pomocy na realizację projektu grantowego Biuro umieszcza na stronie internetowej LGD.

ETAP IX – ZAWARCIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

- Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie przyznania pomocy na realizację projektu grantowego, o której mowa w pkt 31 Procedury, Zarząd analizuje jej postanowienia (w szczególności dotyczące zobowiązań LGD i celów projektu grantowego) i dokonuje aktualizacji wzoru umowy o powierzenie grantu w celu dostosowania do zakresu projektu grantowego i rodzaju grantobiorców. Jeśli umowy z grantobiorcami zostały już zawarte, Zarząd aktualizuje ich zapisy (o ile zajdzie taka konieczność) poprzez propozycję zawarcia aneksów.

- Wnioskodawcy zostają poinformowani o zawarciu umowy, z zastrzeżeniem zapisu w pkt. 27 lit.a,  o której mowa w pkt. powyżej i zostają zaproszeni do zawarcia umów o powierzenie grantu w wyznaczonym przez LGD terminie.

- Zawarcie umowy o powierzenie grantu następuje poprzez jej podpisanie w Biurze LGD lub poprzez obieg korespondencyjny. Techniczna procedura podpisania umowy wygląda następująco:

- Grantobiorca lub jego przedstawiciel stawia się w Biurze celem zawarcia umowy o powierzenie grantu. W przypadku gdy należyte wykonanie umowy zabezpieczone ma być poręczeniem, wraz z grantobiorcą stawia się poręczyciel;

- W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa grantobiorcy lub nieodesłania podpisanej umowy w wyznaczonym terminie, uznaje się, że grantobiorca odmówił zawarcia umowy o powierzenie grantu – w takiej sytuacji pierwszemu w kolejności wnioskodawcy (zgodnie z listą ocenionych zadań, o której mowa w pkt 20 Procedury), któremu pierwotnie nie przyznano grantu, a który spełnił wszystkie pozostałe warunki przyznania grantu, przyznaje się grant w wysokości zwolnionej kwoty, lecz nie większej niż kwota, o którą taka osoba wnioskowała i jaki wynika z oceny Rady;

- W przypadku, gdy należyte wykonanie umowy o powierzenie grantu zabezpieczone ma być poręczeniem, Biuro sprawdza czy poręczyciel dysponuje dokumentami pozwalającymi na jego identyfikację;

- Biuro sprawdza, czy grantobiorca przedstawił wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o powierzenie grantu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy;

- W przypadku pozytywnej weryfikacji powyższych okoliczności, grantobiorca składa podpis na dwóch egzemplarzach umowy o powierzenie grantu. W przypadku, gdy zabezpieczeniem umowy o powierzenie grantu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, grantobiorca składa podpis na wekslu in blanco oraz podpisuje dwa egzemplarze deklaracji wekslowej. W przypadku gdy zabezpieczeniem umowy o powierzenie grantu jest umowa poręczenia, obecny w Biurze poręczyciel podpisuje dwa egzemplarze umowy poręczenia;

- Biuro przekazuje podpisane przez grantobiorcę dwa egzemplarze umowy o powierzenie grantu wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami zabezpieczającymi należyte wykonanie tej umowy do Zarządu, który niezwłocznie podpisuje dwa egzemplarze umowy. Jeżeli zabezpieczeniem umowy o powierzenie grantu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, Zarząd podpisuje dwa egzemplarze deklaracji wekslowej (Zarząd nie wypełnia natomiast weksla). Jeżeli zabezpieczeniem umowy o powierzenie grantu jest umowa poręczenia, Zarząd podpisuje dwa egzemplarze umowy poręczenia. Podpisane dokumenty Zarząd przekazuje do Biura.

- W sytuacji, gdy takie rozwiązanie będzie uzasadnione ze względu na organizację pracy LGD lub obecność członków Zarządu w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, LGD może również przygotować podpisane przez Zarząd egzemplarze umowy o powierzenie grantu, załączniki do niej, deklarację wekslową albo umowę poręczenia i przedstawić je w Biurze lub przesłać do podpisu grantobiorcy oraz poręczyciela (gdy umowa poręczenia zabezpiecza realizację umowy o powierzenie grantu). W takim wypadku grantobiorca podpisuje dokumenty, na których widnieją już podpisy osób umocowanych do reprezentowania LGD;

- Biuro ewidencjonuje zawartą umowę w ogólnej bazie monitoringu wniosków  prowadzonej w formie elektronicznej lub papierowej, w której wskazuje się datę zawarcia umowy, nazwę grantobiorcy i ewentualnie jednostkę organizacyjną wyodrębnioną w jego strukturze, która będzie faktycznie realizować zadanie (jeżeli dotyczy), kwotę udzielonego grantu oraz formę zabezpieczenia ze wskazaniem numeru weksla albo numeru umowy poręczenia i poręczyciela. Każdej umowie nadaje się numer, tożsamy z numerem wniosku o powierzenie grantu, którego dotyczy umowa. Numer umieszcza się w ewidencji;

- Jeden egzemplarz umowy wraz z wszystkimi załącznikami przekazywany jest grantobiorcy. Jeżeli zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, jeden egzemplarz deklaracji wekslowej przekazywany jest grantobiorcy (weksel pozostaje tymczasowo w Biurze);

- Jeżeli zabezpieczeniem umowy jest umowa poręczenia, Biuro przekazuje jeden egzemplarz umowy poręczenia poręczycielowi, zaś jej kserokopię przekazuje grantobiorcy.

- Wzory umów o powierzenie grantu stanowią załączniki nr 10-15 do Procedury, w zależności od zakresu tematycznego grantu.

- Umowa sporządzana jest w dwóch egzemplarzach: dwa dla LGD, jeden dla grantobiorcy.

- Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, albo

- umowa poręczenia zawierana pomiędzy LGD a poręczycielem

O wyborze formy zabezpieczenia decyduje Zarząd, porozumiewając się z Biurem na etapie przygotowania konkursu i ogłoszenia na stronie internetowej, albo po zawarciu umowy na realizację projektu grantowego (pkt 27 Procedury). W stosunku do różnych grantobiorców w ramach tego samego projektu grantowego można stosować różne formy zabezpieczenia, różnicując ich formę w zależności od wartości udzielonego grantu, charakteru zadania i grantobiorcy. Grantobiorca, zarówno przed zawarciem umowy o powierzeniu grantu, jak i w trakcie jej realizacji, może pisemnie wnioskować o zmianę formy zabezpieczenia, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Zarządu.

W przypadku, gdy zabezpieczeniem choćby jednej umowy dotyczącej udzielenia grantu jest weksel in blanco, LGD jest zobowiązana do zabezpieczenia i przechowywania ich w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

- Zakończenie realizacji zadania objętego umową o powierzenie grantu i złożenie przez grantobiorcę wniosku o rozliczenie grantu wraz z wymaganymi dokumentami powinno nastąpić w czasie umożliwiającym  terminowe złożenie przez LGD dokumentów dotyczących realizacji projektu grantowego, zgodnie z warunkami umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego zawartej przez LGD z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.

- Wzór wniosku o rozliczenie grantu stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej Procedury.

ETAP VII – DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZWIĄZKI Z REALIZACJĄ UMÓW O POWIERZENIE GRANTU

MONITORING, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIE REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

- Realizacja każdej umowy o powierzenie grantu powinna zakończyć się w terminie wskazanym w tej umowie. Biuro może również przewidzieć w umowie o powierzenie grantu, że realizacja Zadania odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do tej umowy.

- W trakcie realizacji umów o powierzeniu grantów LGD może przeprowadzać losowe kontrole realizacji poszczególnych umów (pkt 48 - 62 Procedury). LGD może również zlecić przeprowadzenie takich kontroli podmiotowi zewnętrznemu, który posiada niezbędne doświadczenie oraz zasoby techniczne, osobowe i organizacyjne niezbędne do przeprowadzenia kontroli realizacji takich umów.

- W trakcie realizacji każdej umowy o powierzeniu grantu, Biuro przynajmniej raz kontaktuje się z każdym grantobiorcą, ustalając, czy realizacja zadania przebiega bez przeszkód, czy grantobiorca nie potrzebuje pomocy w tym zakresie oraz czy umowa o powierzeniu grantu nie wymaga aneksowania. LGD może również posiłkować się narzędziami on-line pozwalającymi na bieżące monitorowanie postępów w realizacji Zadania.

- Biuro analizuje terminy realizacji grantów wykazane w umowach o powierzenie i na postawie zamieszczonych tam informacji, przesyła do każdego grantobiorcy, na ok. dwa tygodnie przed terminem zakończenia realizacji umowy o powierzeniu grantu i złożenia wniosku o rozliczenie grantu wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi dokonanie poszczególnych czynności i poniesienie określonych wydatków w ramach realizacji zadania, informację przypominającą o konieczności złożenia tego wniosku i dokumentów. Informacja może zostać przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

- Złożenie wniosku o rozliczenie grantu, Sprawozdania z realizacji grant (będące częścią wniosku o rozliczenie grantu) oraz załączników do nich może odbyć się poprzez przekazanie ich za pośrednictwem generatora, strony internetowej lub poczta elektroniczną, o ile LGD dopuści taką możliwość.

- Jeżeli grantobiorca nie złożył w terminie określonym w umowie o powierzeniu grantu, wniosku o rozliczenie grantu wraz ze stosownymi dokumentami, Biuro niezwłocznie od dnia upływu tego terminu, kontaktuje się z grantobiorcą w celu wyjaśnienia tej sytuacji i podejmuje działania odpowiednie do uzyskanych informacji, np.:

- podejmuje działania mające na celu zmianę postanowień umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego;

- podejmuje działania, we współpracy z grantobiorcą, mające na celu jak najszybsze rozliczenie zadania, zgodnie z umową o powierzenie grantu lub dotyczące aneksowania umowy o powierzeniu grantu;

- wypowiada umowę i podejmuje działania mające na celu odzyskanie części lub całego przyznanego grantu lub zmierzające do wyegzekwowania postanowień umowy dotyczących odpowiedzialności grantobiorcy za niezrealizowanie zadania (pkt 63 – 71 Procedury);

- Podejmowane w takiej sytuacji działania mają na celu wywiązanie się przez LGD ze zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, dlatego LGD powinno podejmować przede wszystkim takie działania, które pozwolą LGD rozliczyć realizację projektu grantowego.

- Po zakończeniu realizacji zadań objętych umowami o powierzenie grantu i złożeniu przez grantobiorców wniosków o rozliczenie grantów, Biuro rozlicza realizację każdej umowy, tzn. weryfikuje:

- czy grantobiorca zrealizował zadanie (osiągnął cel umowy o powierzenie grantu) i czy zostało to należycie udokumentowane;

- czy do wniosku o rozliczenie grantu dołączono wszystkie dokumenty pozwalające rozliczyć realizację zadania i poniesienie wydatków;

- kwotę wydatków poniesionych przez grantobiorcę w związku z realizacją zadania grantowego;

- czy wydatki związane z realizację zadania zostały poniesione zgodnie z umową o powierzenie grantu;

- czy grantobiorca nie naruszył w inny sposób zobowiązań ustanowionych w umowie o powierzenie grantu.

- Rozliczanie realizacji każdej umowy o powierzenie grantu odbywa się zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” – wykonanie każdej umowy i poniesione przez grantobiorcę wydatki są weryfikowane najpierw przez jednego a następnie przez drugiego Pracownika Biura. Rozbieżności w ocenie rozstrzyga Dyrektor Biura.

- Celem weryfikacji jest przede wszystkim sprawdzenie, czy cel zadania objętego umową o powierzenie grantu został osiągnięty oraz czy poniesione wydatki są należycie udokumentowane, tak by rozliczenie realizacji projektu grantowego, którego beneficjentem jest LGD, które zostanie dokonane przez zarząd województwa, nie napotkało problemów.

- Sprawdzenie realizacji zadania (ppkt 1) polega na zweryfikowaniu, czy wniosek o rozliczenie grantu  złożony przez grantobiorcę potwierdza, że w chwili jego złożenia cel operacji został zrealizowany a zadeklarowane wskaźniki osiągnięte. W przypadku, gdy wymaga tego charakter zadania do wniosku o rozliczenie grantu powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające np. prowadzenie określonej działalności, wzniesienie określonego obiektu budowlanego, przeprowadzenie szkolenia lub innego wydarzenia, wydruk ze strony internetowej wskazujący, że zadanie zostało zrealizowane, itp.

- Sprawdzenie czy do wniosku o rozliczenie grantu dołączono wszystkie dokumenty pozwalające rozliczyć realizację zadania i poniesienie wydatków (ppkt 2) polega na sprawdzeniu, czy każdy wydatek jaki grantobiorca poniósł w związku z realizacją zadania (koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę), został udokumentowany właściwie wystawionym rachunkiem lub fakturą. Faktury, rachunki i oferty dotyczące nabycia każdego produktu powinny zostać wystawione w zbliżonym okresie, nie wcześniejszym jednak niż dzień zawarcia umowy o powierzenie grantu. Ogłoszenie o konkursie może zawierać odmienne zasady dokumentowania wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania, w szczególności przewidując, że wydatki, których wartość nie przekracza kwoty oznaczonej w ogłoszeniu, nie wymagają przedstawienia niektórych lub wszystkich dokumentów, o których mowa w dwóch pierwszych zdaniach tego tiret.

- Sprawdzenie zasadności wydatków poniesionych przez grantobiorcę (ppkt 3) polega w szczególności na zweryfikowaniu, czy wydatki poniesione przez grantobiorcę, zadeklarowane i udokumentowane we wniosku o rozliczenie grantu były bezpośrednio związane z realizacją zadania i czy wartość zrealizowanego zadania nie były niższa ani wyższa niż minimalne i maksymalne kwoty zadania określone w przepisach regulujących PROW na lata 2014 – 2020.

- Sprawdzenie czy grantobiorca nie naruszył w inny sposób zobowiązań ustanowionych w umowie o powierzenie grantu (ppkt 5) polega na ocenie – na podstawie wniosku o rozliczenie grantu oraz innych dokumentów i informacji, którymi dysponuje LGD - czy grantobiorca wypełnił wszystkie zobowiązania przewidziane w umowie, czy nie istnieją przesłanki pozwalające zakwestionować prawdziwość złożonych przez grantobiorcę oświadczeń itp.

- W przypadku niezrealizowania zadania, nieosiągnięcia założonych wskaźników, poniesienia wydatków niezgodnie z umową bądź naruszenia przez grantobiorcę zobowiązań wynikających z umowy o powierzenie grantu albo z przepisów prawa, Biuro dokonuje analizy skutków takiego naruszenia i konsekwencji związanych z wysokością należnej ostatecznie grantobiorcy kwoty.

- W rezultacie tej analizy Biuro ustala kwotę grantu, jaką grantobiorca miał faktycznie prawo wykorzystać (grant należny).

- Stosownie do tych ustaleń i charakteru grantu, Biuro:

- wypłaca grantobiorcy kwotę należnego grantu, w wysokości ustalonej na podstawie wyników weryfikacji faktycznie poniesionych wydatków (grant wypłacany na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów), lub

- kończy procedurę rozliczania realizacji zadania grantowego bez potrzeby dokonywania dalszych czynności (grant wypłacony zaliczkowo, zadanie zrealizowane zgodnie z umową, bez potrzeby dokonywania przez grantobiorcę zwrotu jakiejkolwiek kwoty), lub

- podejmuje działania, określone w pkt 63 - 71 Procedury, zmierzające do uzyskania od grantobiorcy zwrotu kwoty grantu wypłaconego lecz niewykorzystanego lub nienależnie wykorzystanego grantu).

- Rozliczanie każdej umowy przez Biuro powinno się zakończyć w terminie pozwalającym na złożenie do zarządu województwa dokumentów pozwalających LGD rozliczyć umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, o której mowa w pkt 33 Procedury.

- Po zakończeniu rozliczania wszystkich umów o powierzenie grantu, Biuro, nie później niż 2 dni przed ostatnim dniem złożenia do zarządu województwa dokumentów pozwalających rozliczyć realizację umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, o której mowa w pkt 33 Procedury, przedkłada te dokumenty Zarządowi do podpisu.

- Zarząd podpisuje dokumenty, o których mowa w pkt 43 Procedury zgodnie z zasadami reprezentacji, a następnie przekazuje je do Biura nie później niż 1 dzień przed ostatnim dniem złożenia ich do zarządu województwa.

- Biuro przekazuje do zarządu województwa dokumenty, o których mowa w pkt 43 Procedury.

- Po rozliczeniu realizacji zadania, LGD:

- nadzoruje wypełnianie przez grantobiorcę obowiązku sprawozdawczego przewidzianego w umowie, polegającego na przedstawianiu informacji dotyczących efektów realizacji zadania oraz wypełniania przez grantobiorcę warunków określonych w umowie o powierzenie grantu;

- występuje lub odnosi się do wniosku w sprawie aneksu do umowy o powierzenie grantu, przy czym zmiana umowy dotycząca zakresu rzeczowego Zadania nie może skutkować sytuacją, w której realizowane Zadanie zostałoby zmienione w taki sposób, że uzyskałby mniejszą liczbę punktów niż na etapie oceny dokonanej przez Radę. W przypadku wątpliwości, Biuro lub Zarząd może wystąpić do Przewodniczącego Rady o opinię w zakresie wpływu wnioskowanej zmiany na oceniany projekt. Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w celu oceny zmienianego wniosku. Opinia Przewodniczącego Rady jest dla Biura i Zarządu wiążąca.

KONTROLA REALIZACJI UMÓW O POWIERZENIE GRANTU

Kontrola zgodności oświadczeń grantobiorców.

- W ramach kontroli realizacji umów o powierzenie grantu LGD występuje do odpowiedniego organu z zapytaniem dotyczącym ustalenia czy żaden z grantobiorców, którzy zawarli umowy o powierzenie grantu, nie znajduje się na liście osób wykluczonych z otrzymania dofinansowania (art. 35 ust. 4 ustawy w zakresie polityki spójności w związku z art. 17 ust. 4 ustawy o RLKS). W przypadku otrzymania informacji, że grantobiorca znajduje się na liście takich osób, umowa o powierzenie grantu zawarta z takim grantobiorcą ulega rozwiązaniu, a LGD podejmuje działania zmierzające do odzyskania grantu opisane w pkt 63 – 71 Procedury. W przypadku, gdy obowiązujące procedury i przepisy nie będą przewidywały uzyskania przez LGD takiej informacji, LGD może zażądać od wybranych grantobiorców wystąpienia do właściwego organu z zapytaniem dotyczących wykluczenia ich z otrzymania dofinansowania, oraz zobowiązać ich do przesłania do LGD kopii otrzymanej odpowiedzi.

Kontrola przeprowadzana w trakcie realizacji umów o powierzenie grantu.

- W trakcie realizacji projektu grantowego i po podpisaniu umów o powierzeniu grantu Zarząd dokonuje wyboru umów o powierzenie grantu, których realizacja zostanie poddana kontroli.

- W ramach realizacji każdego projektu grantowego kontroli powinno zostać poddanych co najmniej 5% i jednocześnie nie mniej niż 3 umowy o powierzenie grantu.

- Zobowiązanie do poddania się przez grantobiorcę kontroli wynika z postanowień umowy o powierzenie grantu.

- Zarząd przekazuje do Biura informację o wyborze grantobiorców do kontroli w celu podjęcia przez Biuro lub podmiot zewnętrzny działań kontrolnych. W przypadku, gdy Zarząd podejmie decyzję dotyczącą przeprowadzenia kontroli przez podmiot zewnętrzny, kontrolę taką przeprowadza podmiot wybrany uprzednio przez LGD w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

- W przypadku, gdy kontrola realizowana jest przez Biuro, Dyrektor Biura wyznacza pracowników do kontroli realizacji poszczególnych umów o powierzenie grantu. W przypadku, gdy kontrola przeprowadzana jest przez podmiot zewnętrzny, Biuro kontaktuje się z tym podmiotem w celu uzgodnienia terminu kontroli oraz osób, które przeprowadzą kontrolę.

- Biuro przekazuje do Zarządu:

- projekty upoważnień kontrolnych dla pracowników Biura lub osób zatrudnionych przez podmiot zewnętrzny, które przeprowadzą kontrolę;

- projekty pism do grantobiorców informujących ich o wszczęciu kontroli realizacji projektu grantowego.

- Zarząd podpisuje upoważnienia i pisma, o których mowa w pkt 52 Procedury i przekazuje je do Biura.

- Biuro zawiadamia grantobiorcę o wszczęciu kontroli realizacji umowy o powierzenie grantu, przesyłając do niego pismo o wszczęciu kontroli oraz kopie upoważnień kontrolnych.

- Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia pisma o wszczęciu kontroli (data wszczęcia kontroli). Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

- Kontrola realizacji każdej umowy o powierzenie grantu przeprowadzana jest przez zespół kontrolny składający się z max. dwóch osób działających na podstawie upoważnienia kontrolnego: Pracowników Biura albo osób zatrudnionych przez podmiot zewnętrzny. Kontrola rozpoczyna się od okazania grantobiorcy upoważnień i dokumentów pozwalających na ustalenie tożsamości członków zespołu kontrolnego.

- Zespół kontrolny dokonuje czynności kontrolnych w okresie objętym upoważnieniem kontrolnym. Okres ten, wskazany na upoważnieniu kontrolnym, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia wszczęcia kontroli. W tym czasie zespół kontrolny jest upoważniony do:

- zwracania się do grantobiorcy o przedstawienie dowodów niezbędnych do udokumentowania realizacji zadania grantowego zgodnie umową o powierzenie grantu,

- sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia, niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;

- zwracania się do wnioskodawcy o udzielenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o powierzenie grantu;

- swobodnego wstępu i przebywania w miejscu realizacji zadania objętego umową o powierzenie grantu w celu ustalenia czy zadanie to realizowane jest zgodnie z postanowieniami tej umowy.

- Czynności kontrolne powinny być wykonywane w dni pracujące, w godzinach 8.00 – 16.00, w sposób jak najmniej uciążliwy dla normalnego funkcjonowania grantobiorcy.

- Czynności kontrolne mogą polegać na weryfikacji prawidłowej realizacji Zadania na podstawie danych dostępnych on-line (np. raporty, monitoringi na stronie internetowej).

- Czynności kontrolne powinny zostać zakończone w terminie wskazanym w upoważnieniu. W przypadku, gdy w trakcie przeprowadzania kontroli zaistnieje konieczność wydłużenia czasu trwania czynności kontrolnych, Zarząd, na wniosek zespołu kontrolnego, dokonuje przedłużenia terminu kontroli o oznaczony termin. Łączny czas kontroli nie może być dłuższy niż 45 dni. Przedłużenie okresu kontroli następuje poprzez umieszczenie na upoważnieniach kontrolnych stosownej wzmianki, lub wydanie nowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. O przedłużeniu kontroli zespół kontrolny niezwłocznie informuje grantobiorcę.

- Grantobiorca ma obowiązek zapewnienia kontrolerom warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności przez zapewnienie niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą, a także, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.

- Zespół kontrolny ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli.

- Po zakończeniu czynności kontrolnych zespół kontrolny przygotowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, zawierający w szczególności:

- nazwę i adres grantobiorcy;

- imiona i nazwiska członków zespołu kontrolnego;

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

- ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta;

- zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;

- ewentualną rekomendację dotyczącą konieczności zawarcia aneksu do umowy o powierzenie grantu, podjęcia działań zmierzających do odzyskania kwoty grantu nienależnie wykorzystanego lub podjęcia innych działań mających na celu usunięcie lub ograniczenie negatywnych konsekwencji naruszenia przez grantobiorcę przepisów prawa lub zobowiązań określonych w umowie o powierzenie grantu.

- Projekt wystąpienia pokontrolnego podpisują obaj członkowie zespołu kontrolnego i przekazują grantobiorcy w celu zgłoszenia do niego uwag w terminie 7 dni.

- Po rozpatrzeniu uwag grantobiorcy lub po bezowocnym upływie terminu na zgłaszanie uwag, członkowie zespołu kontrolnego podpisują wystąpienie pokontrolne i przekazują je do Zarządu.

- Zarząd analizuje wystąpienie pokontrolne i w razie konieczności podejmuje stosowne działania zmierzające do zawarcia aneksu do umowy o powierzenie grantu lub działania zmierzające do odzyskania kwoty grantu nienależnie wykorzystanego. Zawarcie aneksu do umowy o powierzenie grantu nie może prowadzić do naruszenia przez LGD zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.

Kontrola przeprowadzana po rozliczeniu realizacji umów o powierzenie grantu.

- W okresie po rozliczeniu umowy o powierzenie grantu aż do upływu okresu, w którym grantobiorca, zgodnie z przepisami i postanowieniami umowy o powierzenie grantu, musi spełniać warunki określone w tej umowie LGD (lub podmiot zewnętrzny, o którym mowa w pkt 49 zd. 2 Procedury) może przeprowadzić kontrolę spełniania przez grantobiorcę tych warunków.

- W pierwszym roku po rozliczeniu przez zarząd województwa realizacji przez LGD projektu grantowego, LGD przeprowadza kontrolę wśród co najmniej 5% grantobiorców.

- Do kontroli, o której mowa w tym punkcie stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 48 – 62 Procedury, z tym że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zawarcie z grantobiorcą aneksu do umowy o powierzenie grantu dopuszczalne jest jedynie wyjątkowo i tylko w zakresie który nie grozi naruszeniem wypełnienia zobowiązań zaciągniętych przez LGD wobec Samorządu Województwa Dolnośląskiego, które wynikają z postanowień umowy ramowej albo z umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego.

PROCEDURA ODZYSKIWANIA GRANTU WYPŁACONEGO BEZPODSTAWNIE LUB NIENALEŻNIE WYKORZYSTANEGO

- Jeżeli po zawarciu umowy o powierzenie grantu LGD ustali, że grantobiorca, któremu wypłacono choćby częściowo kwotę przyznanego grantu (w formie zaliczki lub w wyniku rozliczenia realizacji umowy o powierzenie grantu):

- nie spełniał warunków przyznania grantu, w szczególności znajdował się na liście osób wykluczonych z otrzymania dofinansowania, lub złożył fałszywe oświadczenie, w oparciu o które Rada dokonała wyboru grantobiorcy lub Zarząd podpisał z grantobiorcą umowę (grant wypłacony bezpodstawnie),

- przeznaczył całość lub część wypłaconego grantu na wydatki, które są niezgodne z postanowieniami umowy o powierzenie grantu i nie mogą zostać rozliczone przez LGD weryfikującą realizację zadania objętego umową o powierzenie grantu lub przez zarząd województwa weryfikujący realizację projektu grantowego (grant nienależnie wykorzystany)

- podejmuje działania zmierzające do odzyskania od grantobiorcy (lub jego poręczyciela, jeżeli zabezpieczeniem realizacji umowy o powierzenie grantu jest poręczenie) kwoty wypłaconego grantu.

- W przypadku stwierdzenia sytuacji opisanej w pkt 63 Procedury, Biuro analizuje dogłębnie charakter naruszenia, jakiego dopuścił się grantobiorca, możliwości jego naprawienia w granicach obowiązującego prawa, umowy o powierzenie grantu oraz umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, a także ewentualne negatywne konsekwencje takiego naruszenia.

Po dokonaniu analizy Biuro niezwłocznie wzywa w formie pisemnej grantobiorcę do złożenia pisemnych wyjaśnień lub przedstawienia dokumentów umożliwiających uniknięcie wszczęcia procedury odzyskiwania grantu, wyznaczając mu 7-dniowy termin na ich przedłożenie.

- Na podstawie analizy, o której mowa w pkt 64 Procedury i wyjaśnień grantobiorcy Biuro przedstawia pisemną rekomendację dla Zarządu dotyczącą dalszego postępowania w tej sprawie.

- Zarząd podejmuje decyzję w sprawie rekomendacji niezwłocznie od jej przedstawienia przez Biuro. Pisemną decyzję (dopuszcza się również adnotację na pisemnej rekomendacji Biura, podpisanej przez ponad połowę członków Zarządu) dotyczącą rekomendacji Zarząd przekazuje niezwłocznie do Biura.

- W przypadku zatwierdzenia przez Zarząd rekomendacji dotyczącej wszczęcia procedury odzyskiwania grantu, Biuro przygotowuje projekt pisma wzywającego grantobiorcę do zwrotu oznaczonej w piśmie kwoty, wyznaczając mu 7-dniowy termin na dokonanie zwrotu.

- Biuro przekazuje projekt pisma, o którym mowa w pkt 67 Procedury, do Zarządu w celu jego podpisania.

- Zarząd podpisuje pismo, o którym mowa w pkt 67 Procedury i przekazuje je do Biura w celu wysłania pisma do grantobiorcy.

- Biuro wysyła do grantobiorcy pismo, o którym mowa w pkt 67 Procedury przesyłką za potwierdzeniem odbioru.

- W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie grantobiorca nie zwróci kwoty wskazanej w piśmie, o którym mowa w pkt 67 Procedury, Biuro podejmuje działania zmierzające do odzyskania grantu bezpodstawnie przyznanego lub nienależnie wykorzystanego, z wykorzystaniem zabezpieczeń umowy o powierzenie grantu:

- jeżeli zabezpieczeniem umowy o powierzenie grantu była umowa poręczenia:

- Biuro przygotowuje projekt pisma do poręczyciela, wzywające do spełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, świadczenia objętego umową poręczenia, w związku z uchylaniem się grantobiorcy od zwrotu kwoty wskazanej w piśmie, o którym mowa w pkt 67 Procedury.

- Biuro przekazuje do Zarządu projekt pisma do poręczyciela;

- Zarząd podpisuje pismo do poręczyciela zgodnie z zasadami reprezentacji LGD a następnie przekazuje je go Biura w celu jego wysłania;

- Biuro wysyła pismo do poręczyciela przesyłką za potwierdzeniem odbioru;

- w przypadku braku zapłaty przez poręczyciela, LGD kieruje roszczenie dotyczące zwrotu grantu nienależnie wykorzystanego lub bezpodstawnie przyznanego na drogę sądową, pozywając – według swego wyboru - grantobiorcę, poręczyciela lub ich obu łącznie (odpowiedzialność solidarna dłużnika i poręczyciela);

- po uzyskaniu prawomocnego wyroku zasądzającego od grantobiorcy lub poręczyciela dochodzoną przez LGD należność, LGD czeka 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku na uiszczenie od przeciwnika procesowego zasądzonej kwoty;

- jeżeli pomimo wyroku uwzględniającego roszczenie LGD przeciwnik procesowy nie zapłacił zasądzonej kwoty, LGD kieruje do sądu wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, a następnie przekazuje sprawę do komornika sądowego w celu przeprowadzenia komorniczej egzekucji zasądzonego długu.

- jeżeli zabezpieczeniem umowy o powierzenie grantu był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową:

- Zarząd wypełnia weksel na kwotę odpowiadającą wszystkim roszczeniom przysługującym LGD wobec grantobiorcy, zgodnie z deklaracją wekslową;

- Biuro przygotowuje projekt pisma do grantobiorcy, wzywającego do stawienia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania w wyznaczonym miejscu celem okazania mu weksla do zapłaty.

- Biuro przekazuje projekt pisma do Zarządu;

- Zarząd podpisuje pismo zgodnie z zasadami reprezentacji Stowarzyszenia i przekazuje je do Biura celem jego wysłania do grantobiorcy;

- Biuro przesyła pismo przesyłką za potwierdzeniem odbioru. Do pisma dołącza się kserokopię wypełnionego weksla.

- w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w lit. b, LGD;

- kieruje roszczenie dotyczące zapłaty kwoty z weksla na drogę postępowania sądowego (postępowanie nakazowe), albo

- zbywa weksel firmie windykacyjnej lub znanemu sobie dłużnikowi grantobiorcy;

- w przypadku skierowania roszczenia dotyczącego zapłaty kwoty z weksla na drogę postępowania sądowego, po uzyskaniu prawomocnego wyroku zasądzającego od grantobiorcy należność z weksla, LGD oczekuje 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku na zapłatę zasądzonej kwoty,

- w sytuacji, gdy pomimo prawomocnego wyroku grantobiorca nie zapłacił zasądzonej kwoty, w terminie wskazanym w lit. d, LGD kieruje do sądu wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, a następnie przekazuje sprawę do komornika sądowego w celu przeprowadzenia egzekucji komorniczej

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI OSIAGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW PROJEKU GRANTOWEGO

- W przypadku, gdy na podstawie złożonych wniosków o powierzenie grantów lub na skutek rezygnacji przez grantobiorców z realizacji zadania lub nie stawienia się do zawarcia umowy o powierzenie grantu bądź jej rozwiązania, zagrożone jest osiągnięcie celów i wskaźników projektu grantowego, LGD dokona wszelkich starań, aby projekt grantowy został zrealizowany.

- W pierwszej kolejności, LGD wybiera wnioski o powierzenie grantu z listy ocenionych wniosków, o której mowa w pkt. 20, które uzyskały min. liczbę punktów w ocenie zgodności z kryteriami, ale znalazły się poniżej limitu środków.

- W przypadku braku możliwości zastosowania czynności opisanych w pkt. 73, o ile będzie możliwe zachowanie max. 24 miesięcy czasu realizacji na projekt grantowy, LGD może ponownie przeprowadzić konkurs na wybór wniosków o powierzenie grantów lub LGD może odstąpić od konkursu o wybór wniosków o powierzenie grantów.

Załączniki do Procedury:

- Wzór uchwały Zarządu LGD w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do realizacji projektu grantowego.

- Wzór uchwały Zarządu LGD w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantów w ramach realizacji projektu grantowego.

- Wzór ogłoszenia o konkursie na wybór grantobiorców wniosków o powierzenie grantów.

- Wzór wniosku o powierzenie grantu.

- Kryteria oceny wniosku o powierzenie grantu

- Karta oceny wstępnej wniosku o powierzenie grantu

- Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie

- Karta weryfikacji uzupełnień

- Wzór pisma do wnioskodawcy dotyczący wyniku oceny zadania objętego wnioskiem o przyznanie grantu

- Wzór umowy o powierzenie grantu dla projektów grantowych pn. Działaj dla… szlaków turystycznych w Dolinie Baryczy(DDST) oraz Działaj dla… oferty turystycznej w Dolinie Baryczy(DDOT)

- Wzór wniosku o rozliczenie grantu

- Wzór umowy o powierzenie grantu dla projektu grantowego pn. Edukacja dla Doliny Baryczy(EDU)

- Wzór umowy o powierzenie grantu dla projektu grantowego pn. Działaj dla… oferty kulturalnej dla Doliny Baryczy(DDOK)

- Wzór umowy o powierzenie grantu dla projektu grantowego pn. Ryba wpływa na…. w Dolinie Baryczy(RYBA)

- Wzór umowy o powierzenie grantu dla projektu grantowego pn. Edukacja dla Doliny Baryczy (EDU) w naborze na wsparcie udziału mieszkańców w ofercie środków edukacji z Doliny Baryczy