| TERMIN REALIZACJI | NAZWA DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO | ZAKŁADANY WSKAŹNIK | BUDŻET [zł] | ADRESACI DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO | ŚRODKI/NARZĘDZIA KOMUNIKACJI/PRZEKAZU | PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH | UZASADNIENIE ADEKWATNOŚCI DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH I ŚRODKÓW PRZEKAZU DO CELÓW I WSKAŹNIKÓW REALIZACJI TYCH DZIAŁAŃ | UZASADNIENIE ADEKWATNOŚCI PLANOWANYCH EFEKTÓW DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH DO BUDŻETU TYCH DZIAŁAŃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II KWARTAŁ 2024 III-VI | Konkurs na opis i ilustrację rezultatów projektu – www projekty.barycz.pl, newsletter, konkurs, na bieżąco | Liczba opisów (23+ 25) Min. 48 opisów | 0,00 | mieszkańcy, beneficjenci, w tym grupy defaworyzowane określone w LSR | Liczba opisów zrealizowanych projektów na stronie projekty barycz.pl | Informowanie o rezultatach wdrażania LSR oraz o PROW i RiM. | Realizacja zadania ma na celu promocję strategii i zrealizowanych w ramach niej operacji. Organizacja konkursu ułatwi też LGD osiągnięcie wskaźników oddziaływania poprzez promocję tych operacji i dotarcie do jak największej liczby osób. | Nie dotyczy |
|  |  | Liczba odwiedzin strony internetowej LGD (projekty barycz.pl) Kod 4.5 500 osób zauważy rezultaty wdrażania LSR |  |  |  |  |  |  |
|  | Konkurs na opis i ilustrację rezultatów projektów grantowych www.projektybarycz.pl, www.dzialaj.barycz.pl Konkurs (Na bieżąco) | Liczba opisów (23+ 25) Min. 48 opisów | 0,00 | mieszkańcy, beneficjenci, w tym grupy defaworyzowane określone w LSR | Liczba opisów zrealizowanych grantów na stronach LGD | Informowanie o rezultatach wdrażania LSR w ramach grantów | Realizacja zadania ma na celu promocję strategii i zrealizowanych w ramach niej operacji. Organizacja konkursu ułatwi też LGD osiągnięcie wskaźników oddziaływania poprzez promocję tych operacji i dotarcie do jak największej liczby osób. | Nie dotyczy |
|  |  | Liczba odwiedzin stron internetowych LGD Kod.4.5 500 osób zauważy rezultaty wdrażania LSR |  |  |  |  |  |  |
|  | Kampania informacyjna nt. głównych efektów wdrażania LSR | Liczba wydawnictw własnych – gazetka 1-a edycja na zakończenie wdrażania | 50 000,00 | mieszkańcy, beneficjenci, w tym grupy defaworyzowane określone w LSR | Wydawnictwo własne-gazetka | Poinformowanie ogółu mieszkańców o efektach wdrażania LSR | Realizacja zadania ma na celu promocję strategii i zrealizowanych w ramach niej operacji. Organizacja konkursu ułatwi też LGD osiągnięcie wskaźników oddziaływania poprzez promocję tych operacji i dotarcie do jak największej liczby osób. | Nie dotyczy |
|  |  | Liczba osób, do których dotrze informacja (min 10 tyś. planowane min 10 tyś nakładu w każdej edycji gazetki) |  |  |  |  |  |  |