

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/76/23**

**Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania**

**„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”**

**z dnia 12.12.2023 r.**

**Fiszka projektowa nr PROW/OW/2023/18**

**dotycząca operacji własnej LGD[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wnioskodawca** | Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” | | | |
| **Nazwa operacji własnej LGD** | **Międzygminny plan adaptacji do zmian klimatu na terenie Doliny Baryczy** | | | |
| **Planowany koszt całkowity operacji własnej LGD (w złotych)** | **Koszty kwalifikowalne operacji własnej LGD (w złotych)** | | | **Koszty niekwalifikowalne operacji własnej LGD (w złotych)** |
| Koszt całkowity  do 177 651,82 zł | 177 651,82 zł  Wsparcie do kwoty 177 651,00 zł (100%)  Wkład własny 0,00 zł | | | Koszty niekwalifikowane  0,00 zł |
| **Planowany termin realizacji operacji własnej LGD** | marzec – czerwiec 2023 | | | |
| **Wymienienie wydatków planowanych do poniesienia w ramach realizacji operacji własnej LGD wraz ze wskazaniem ich wysokości oraz krótkim uzasadnieniem konieczności ich poniesienia.** | **Rodzaj wydatku** | **Wysokość wydatku** | | **Uzasadnienie konieczności poniesienia wydatku i wskazanie jego kwalifikowalności lub niekwalifikowalności** |
| Realizacja operacji polegać będzie na: partycypacyjnym opracowaniu międzygminnego planu adaptacji do zmiany klimatu dla Doliny Baryczy. | do 177 651,82 zł | | W ramach operacji możliwe do poniesienia koszty obejmować będą: identyfikację grup roboczych z obszaru gmin Doliny Baryczy, wsparcie procesu przez zewnętrznych ekspertów, organizacje spotkań konsultacyjnych, w tym spotkań miedzy sektorowych, również w formie wizyt studyjnych. Opracowanie międzygminnego planu adaptacji do zmiany klimatu dla Doliny Baryczy. W razie konieczności wsparcie konsultacyjne w zakresie wykonania dla dokumentu oceny odziaływania na środowisko.  W ramach operacji poniesione zostaną koszty niezbędne, aby dokument MPA mógł powstać.  Planuje się także działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałaniom zmianom klimatu, np. poprzez wydanie publikacji czy gry planszowej. |
| **Opis operacji własnej LGD** | Operacja własna polegająca na zaangażowaniu społeczności lokalnej w opracowanie międzygminnego planu adaptacji do zmian klimatu dla Doliny Baryczy. Operacja związana jest z zidentyfikowanymi potrzebami włączenia, dotychczasowych działań LGD, wspięcia producentów i usługodawców lokach w ramach systemu Dolina Baryczy Poleca, realizacji Program Edukacja dla Doliny Baryczy oraz działań promocyjno –turystycznych samorządów lokalnych, w aktualne zagadnienie i możliwości adaptacyjne związane ze zamianami klimatycznymi. Operacja dotyczyć będzie wymiany dobrych praktyk, planowania działań partnerów publicznych społecznych i gospodarczych ukierunkowujących rozwój Doliny Baryczy w sposób zrównoważony i zwiększający szanse na działania adaptacyjne na poziomie lokalnym. | | | |
| **Uzasadnienie zgodności operacji własnej LGD z LSR, w tym wykazanie, że operacja własna LGD:**   1. **zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;** 2. **jest zgodna z PROW/PORiM na lata 2014 - 2020.** | 1. Operacja własna wpisuje się i zakłada realizację   celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;  **Celu ogólnego 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy** w zakresie wzrostu wiedzy, współpracy i aktywności mieszkańców na rzecz zachowania specyfiki obszaru. Kontynuacji działań edukacyjnych, promocyjnych oraz bezpośredniej możliwości zaangażowania się mieszkańców w tworzenie oferty przyczyni się do zachowania unikatowych walorów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie rybackiego charakteru obszaru. (planowany wskaźnik oddziaływania:  Wzrost liczby osób korzystających z oferty edukacji regionalnej i przyrodniczej, w tym związanej z przeciwdziałaniem zmianom klimatu (zajęcia lekcyjne, zajęcia w ośrodkach edukacji pozaszkolnej) w Dolinie Baryczy do 2023 r. o 5% co roku w stosunku do roku poprzedniego od 2015 r. począwszy  Wzrost odsetka osób (mieszkańców oraz turystów) uznających ofertę obszaru Doliny Baryczy za atrakcyjną do 2023 r. o 3% w stosunku do 2015 r.  **Cel szczegółowy 2.1 Wzrost aktywności i świadomości specyfiki obszaru wśród mieszkańców** zostanie osiągnięty dzięki zaangażowaniu partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych w planowanie i promocję działań adaptacyjnych do zmian klimatu.  **Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie kompetencji i organizacji potencjału społecznego na rzecz zachowania specyfiki obszaru**  Zostanie zrealizowane poprzez identyfikację i promocję aktywizacji obszaru w zakresie przygotowania do przeciwdziałania zmianom klimatu. Liczba operacji własnych w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego i specyfiki obszaru.  Operacja własna jest zgodna z celami PROW 2014 – 2020 w zakresie:4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. | | | |
| **Wykazanie, że realizacja operacji własnej LGD została uwzględniona w treści LSR** | Realizacja operacji własnej LGD została wskazana w LSR w diagnozie, w opisie przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 2.1.1. **Wsparcie kompetencji i organizacji potencjału społecznego na rzecz zachowania specyfiki obszaru.** Jej realizacja jest powiązana z realizacją innych celów – Celu ogólnego 1 Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia, Celu szczegółowego 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego oraz 1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości. | | | |
| **Uzasadnienie zgodności operacji własnej LGD z kryteriami oceny tej operacji** | **Nazwa kryterium** | | **Uzasadnienie zgodności** | |
| Potencjał wnioskodawcy | | Preferuje wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów tematycznie związanych z planowanymi do wykonania projektami własnymi.  Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów tematycznie związanych z planowanym do wykonania projektem własnym LGD preferuje rozwiązania OZE w realizowanych inwestycjach, wspiera krótki łańcuch dostaw w ramach system Dolina Baryczy Poleca oraz program Edukacja dla Doliny Baryczy i klimatu. | |
| Partnerska koordynacja działań | | Preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w koordynacji działań z udziałem wielu partnerów.  LGD spełnia kryterium- w ciągu ostatnich pięciu lat wnioskodawca koordynował co najmniej 3 przedsięwzięcia z udziałem co najmniej dziesięciu partnerów na obszarze co najmniej ośmiu gmin, tj, koordynacja corocznej edycji Dni Karpia w Dolinie Baryczy ([www.dnikarpia.barycz.pl](about:blank)), certyfikacja Dolina Baryczy Poleca([www.dbpoleca.barycz.pl](about:blank)) | |
| Wkład własny | | Preferowane będą operacje w których deklarowany wkład własny jest większy od minimalnego wkładu wymaganego w LSR.  Maksymalny poziom dofinansowania w LSR wynosi 100%, max. 100 000 zł. Rzeczywisty poziom dofinasowania dla przedmiotowej operacji własnej wynosi100%, różnica 0,00 p.p.  Wkład własny na minimalnym poziomie | |
| Analiza potrzeb | | Preferuje operacje w ramach których przygotowana została wiarygodna analiza potrzeb, uzasadniona została potrzeba społeczności lokalnej, wskazana została grupa odbiorców działań lub efektów będących rezultatem projektu.  Przedmiotem realizacji operacji jest partycypacyjne opracowanie międzygminnego planu adaptacji do zmian klimatu – dokumentu strategicznego pozwalającego na identyfikację stanu wiedzy i działań z zakresu adaptacyjnych rozwiązań stosowanych w Dolinnie Barszczy a także pożądanych w kolejnych w opracowywanych dokumentach planistycznych na poziomie gmin i obszaru. Potrzeba opracowania takiego dokumentu wynika z diagnozy dotychczasowych działań w tej tematyce samorządów lokalnych (w ramach wdrażania LSR nie były realizowane projekty adaptacyjne) oraz zidentyfikowanych potrzeb społeczności (brak wsparcia i promocji podejmowanych działań wśród podmiotów gospodarczych, niewystarczająca wiedz mieszkańców w każdym wieku na temat postaw adaptacyjnych). Ww. elementy zostały opisane w uzasadnieniu kosztów. Konieczność realizacji operacji została poparta rzeczowymi argumentami. | |
| Promocja obszaru | | Preferuje operacje, które zakładają promocję (zgodne z SIW) całego obszaru Doliny Baryczy.  Projekt nie ma charakteru inwestycyjnego, a zaplanowane działania należą do tzw. miękkich. Zaplanowane narzędzia/materiały dotyczą promocji oferty całego obszaru Doliny Baryczy, będą zawierały logo Doliny Baryczy oraz hasło promocyjne: Dolina Baryczy- blisko przyrody! Opracowanie obejmuje cały obszar. | |
| Strona www | | Preferuje wnioskodawców będących właścicielem strony www przeznaczonej do obsługi właściwego projektu własnego.  LGD prowadzi serwisy poświęcone edukacji regionalnej oraz lokalnym produktom i usługom: edukacja.barycz.pl oraz dbpoleca.barycz.pl | |
| Wykorzystanie lokalnych zasobów | | Preferuje operacje, które zachowują i bazują na lokalnym potencjale.  Operacja służy zachowaniu potencjału przyrodniczego, kulturowego czy gospodarczego i związana jest w wdrożeniem zasady zrównoważonego rozwoju. | |
| Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy | | Operacja zakłada udział w projekcie lub jest skierowana do osób lub ich dzieci wskazanych w LSR jako grupy defaworyzowane.  Operacja nie jest bezpośrednio skierowana do osób z grupy defaworyzowanej, jednak pośrednio przyczyni się do jej aktywizacji społecznej, zawodowej (osoby bezrobotne, osoby do 25 r. ż.), osób i podmiotów których działalność bazuje na wykorzystaniu specyfiki obszaru i lokalnych zasobów. | |

1. Zgodnie z wzorem Załącznika nr 2 do Procedury wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Doliny Baryczy” przyjętej Uchwałą XII/21/16 z dnia 22.11.2016r. [↑](#footnote-ref-1)