Plan komunikacji

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR) na lata 2023-2029 dla Doliny Baryczy

- Prezentacja głównych celów i przesłanek leżących u podstaw opracowania planu komunikacji

Celem planu komunikacji ze społecznością lokalną jest wspieranie realizacji celów LSR poprzez zachęcenie potencjalnych beneficjentów i mieszkańców obszaru LGD do korzystania ze środków wsparcia na rzecz realizacji LSR oraz upowszechnianie efektów wykorzystania funduszy, kierowanych na obszar Doliny Baryczy.

Celami szczegółowymi planu komunikacji są:

- Informowanie i wsparcie beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR oraz doradztwo w procesie realizacji i rozliczenia projektów.

- Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej z uwzględnieniem jej trójsektorowości.

- Budowanie pozytywnego wizerunku LSR wśród mieszkańców obszaru poprzez informowanie ich o możliwościach dofinansowania oraz o już zrealizowanych w ramach lokalnej strategii projektach i bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji.

- Pozyskanie informacji od lokalnej społeczności o skuteczności środków przekazu i działań komunikacyjnych oraz kierunkach realizacji LSR.

- Promocja dobrych praktyk i roli LGD w procesie kształtowania potencjału obszaru i wspólnej marki Doliny Baryczy.

W LSR w Rozdziale III – Partycypacyjny charakter LSR wskazano wynik analizy sposobu i skuteczności komunikacji. Badani wskazali, że najczęstszym źródłem wiedzy o działaniach LGD były bezpośrednie kontakty z członkami LGD, a na drugim miejscu ex-aequo informacje na stronach internetowych LGD oraz mailing. Media tradycyjne oraz materiały drukowane miały ograniczony zasięg i skuteczność.

Istotnym elementem planu komunikacji będzie wykorzystanie mediów społecznościowych LGD oraz partnerskich samorządów.

- Opis działań komunikacyjnych i grup docelowych oraz środków przekazu, w tym działań podejmowanych w przypadku problemów z realizacją LSR, niskim poparciu społecznym dla działań realizowanych przez LGD

Plan komunikacji skierowany jest do wszystkich grup społecznych zamieszkujących obszar LSR. Szczególne narzędzia komunikacji przewidziano dla zidentyfikowanych grup docelowych interwencji: przedsiębiorców, rybaków, organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych.

W planie komunikacji przewidziano informowanie osób w niekorzystnej sytuacji: kobiet, seniorów oraz młodzieży. LGD planuje wzmocnić komunikację z kobietami poprzez media społecznościowe (Facebook i Instagram) oraz współpracę z organizacjami kobiecymi jak KGW, sołtyski i kobiety aktywne w społeczeństwie, również przez członkinie LGD.

Działania komunikacyjne i środki przekazu są różnorodne, adekwatne do celów i wskaźników działań komunikacyjnych oraz dopasowane do potrzeb.

Plan komunikacji jest spójny z Planem działania będącym częścią LSR, a planowane środki przekazu są skorelowane z terminami i odbiorcami planowanych naborów. Tabelaryczne ujęcie planu komunikacji zawiera cele poszczególnych działań komunikacyjnych. Każdy nabór wniosków, w którym LGD nie będzie wnioskodawcą,  będzie poprzedzony realizacją działań szkoleniowych i doradczych, umożliwiających przyszłym wnioskodawcom zdobycie wiedzy niezbędnej do przygotowania wniosków. W trakcie realizacji przewiduje się wsparcie doradcze związane z zasadami realizacji, rozliczenia i warunkami dla utrzymania trwałości operacji/zadań. Wskazane tutaj wsparcie doradcze stanowi bardzo ważny element Planu Komunikacji. Zakłada się, że udział w szkoleniach będzie premiowany w ramach kryteriów, co pozwoli podnieść jakość składanych wniosków, a także zmobilizuje potencjalnych wnioskodawców do korzystania ze wsparcia szkoleniowego i umożliwi osiągnięcie wskaźników założonych w Planie komunikacji.

Zaplanowanie działania komunikacyjne mają powszechny zasięg (prasa, ogłoszenia, materiały informacyjne) oraz ukierunkowanie zostały na potrzeby potencjalnych beneficjentów (szkolenia, doradztwo, spotkania informacyjne).

- Opis zakładanych wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz efektów działań komunikacyjnych

Wskaźniki przyjęte w niniejszym Planie zostały opisane wraz z wartościami w ujęciu tabelarycznym poniżej (kolumna  Zakładane wskaźniki realizacji działania oraz efekty tych działań). Efektami realizacji Planu komunikacji będą:

- poinformowanie społeczeństwa o działalności LGD;

- popularyzacja wiedzy nt. możliwości wsparcia finansowego i zasad realizacji projektów;

- popularyzacja inicjatyw i pozafinansowych form wsparcia realizowanych przez LGD;

- utrzymanie liczby odsłon prowadzonych przez LGD serwisów internetowych;

- poszerzenie zasięgów LGD w mediach społecznościowych;

- zacieśnienie relacji z potencjalnymi wnioskodawcami i wzrost zaufania do LGD jako podmiotu udzielającego doradztwa i wsparcia w zakresie realizacji inicjatyw;

- uzyskanie wiedzy w zakresie satysfakcji interesantów z udzielonego wsparcia.

- Opis sposobu, w jaki będzie analizowana efektywność działań komunikacyjnych
i zastosowanych środków przekazu (w tym tryb korygowania planu komunikacji)

Skuteczność planu komunikacji poddawana będzie bieżącemu monitoringowi, w przypadku otrzymywania od społeczności lokalnej, w ramach komunikacji zwrotnej podczas realizowanych działań, informacji o problemach, bądź niewystarczającej skuteczności działań, wyrażaną niższą niż planowana frekwencją lub małą ilością wniosków, plan komunikacji będzie korygowany. Inną przesłanką do korekty planu komunikacji będzie osiąganie niższych od założonych wskaźników produktu i rezultatu realizowanych działań komunikacyjnych oraz aktualizacja Planu działania będącego częścią LSR.

Zebrane podczas realizacji działań komunikacyjnych, wnioski, postulaty, sugestie ze strony przedstawicieli lokalnej społeczności będą przekazywane do biura LGD i stanowić będą jedną z przesłanek do uruchomienia procedury aktualizacji Planu komunikacji.

Głównym narzędziem ewaluacyjnym, które pozwoli ocenić dotychczasowe działania komunikacyjne będzie ogólnodostępna ankieta internetowa badająca poziom satysfakcji ze współpracy z LGD. Planuje się, że raz w roku, z zebranych danych będzie sporządzany raport, który uzupełni działania związane z monitorowaniem stanu wdrażania strategii.

W LSR wskazano, że Plan komunikacji będzie podlegał monitoringowi i ewaluacji, a bezpośrednim produktem działań komunikacyjnych będą: osiągane wskaźniki ujęte w Planie, listy obecności, karty doradztwa, artykułu na stronach www, wysłane maile. Produkty te będą gromadzone na bieżąco, po realizacji poszczególnych działań lub/i przed planowaną ewaluacją.

- Indykatywny budżet przewidziany na działania komunikacyjne, ze wskazaniem głównych kategorii wydatków

Przewidywany budżet na działania komunikacyjne można określić jedynie w sposób bardzo orientacyjny, ponieważ celem działalności LGD w głównej mierze jest właśnie komunikacja z lokalną społecznością, po to, aby diagnozować lokalne problemy i reagować na nie. Głównym motorem napędzającym Plan komunikacji jest praca etatowych pracowników LGD i jest to tez główny koszt funkcjonowania LGD. Pozostałe koszty związane z komunikacją, to tzw. „zaplecze techniczne”, czyli koszty utrzymania lokalu biurowego, koszty mediów, serwisów internetowych, koszty organizacji spotkań, szkoleń i konferencji.

Toteż, należy przyjąć, że działania komunikacyjne będą finansowane w ramach środków przeznaczonych na Zarządzanie LSR (zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060),  z których finansowane będzie funkcjonowanie i utrzymanie biura LGD, a wartość ich, zgodnie z  Załącznik nr 3 do LSR, tj. Budżetem, wynosi  w WPR 462 500 €.

W poniższym ujęciu tabelarycznym, wskazano w PLN szacowane koszty poszczególnych działań, bez wyszczególniania kosztów zatrudnienia pracowników i kosztów związanych z utrzymaniem biura LGD, a skoncentrowano się na kosztach bezpośrednio związanych z organizacją danego działania czy wykorzystanego środka przekazu.

| Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjne-go | Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) | Narzędzia i środki przekazu | Zakładane wskaźniki realizacji działania oraz efekty tych działań | Budżet – ze wskaza-niem źródła finansowania | Badanie efektywności działań komunikacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popularyzacja założeń nowej LSR i poinformowanie społeczeństwa o działalności LGD 2024-2025 | Kampania informacyjna | Mieszkańcy obszaru, w tym grupy wykluczone, tj. osoby w niekorzystnej sytuacji | Informacje na oficjalnej stronach internetowych LGD | Aktualizacja 1-ej strony internetowej LGD: projekty.barycz.pl | Koszty: Kampanii w MS, poczęstunku na spotkaniach 5 000 zł | Liczba odsłon (narzędzie Google Analytics) |
|  |  |  | Kampania w mediach społecznościowych | Liczba postów dot. nowej LSR: 3 |  | Liczba odbiorców (narzędzie Meta Business Suite) |
|  |  |  | Artykuły i przekierowania do stron LGD na portalach partnerów publicznych | Liczba artykułów: 3 |  | Ankieta internetowa badania satysfakcji i wskazanie przez respondenta źródła informacji nt. założeń LSR (narzędzie https://ec.europa.eu/eusurvey/) |
|  |  |  | Wysyłka e-mail informacji do bazy kontaktów | Liczba odbiorców informacji: 2 000 |  | Ankieta internetowa badania satysfakcji i wskazanie przez respondenta źródła informacji nt. założeń LSR (narzędzie https://ec.europa.eu/eusurvey/) |
|  |  |  | Spotkania informacyjno-konsultacyjne w każdej z gmin | Liczba spotkań: 5 |  | Liczba uczestników spotkań (narzędzie: lista obecności) |
| Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach dot. sporządzania wniosków do LGD w trybie konkursowym, w tym o celach, przedsięwzięciach i kryteriach oceny używanych przez Radę LGD 2025-2026 | Działania doradcze i informacyjne Realizowane przed każdym naborem Liczba planowanych naborów: 3 | Potencjalni wnioskodawcy w trybie konkursowym (JST, przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne chcące podjąć działalność gospodarczą) | Dla każdego naboru w trybie konkursowym planuje się narzędzia: Spotkanie informacyjne | Liczba spotkań: 1 | Koszty: poczęstunku na spotkaniach 1 000 zł | Liczba uczestników spotkań (narzędzie: lista obecności) |
|  |  |  | Szkolenie z kryteriów wyboru i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej Wysyłka e-mail informacji do bazy kontaktów (członkowie, partnerzy, interesanci, lokalni producenci, organizacje pozarządowe i in.) | Liczba szkoleń: 1 |  | Liczba uczestników spotkań (narzędzie: lista obecności) |
|  |  |  | Doradztwo indywidualne | Liczba kontaktów doradczych: 10 |  | Liczba godzin udzielonego doradztwa (narzędzie: rejestr doradztwa) |
|  |  |  | Artykuły na portalach partnerów publicznych | Liczba artykułów: 5 |  | Ankieta internetowa badania satysfakcji i wskazanie przez respondenta źródła informacji nt. założeń LSR (narzędzie https://ec.europa.eu/eusurvey/) |
|  |  |  | Posty w mediach społecznościowych | Liczba postów: 3 |  | Liczba odbiorców (narzędzie Meta Business Suite) |
|  |  |  | Umieszczenie materiałów szkoleniowych na stronie projekty.barycz.pl | Liczba artykułów: 2 |  | Liczba odsłon (narzędzie Google Analytics) |
| Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach dot. sporządzania wniosków do LGD w trybie grantowym/projektów w partnerstwie, w tym o celach, przedsięwzięciach i kryteriach oceny używanych przez Radę LGD 2025-2026 | Działania doradcze i informacyjne Realizowane przed każdym naborem Liczba planowanych naborów: 4 | Potencjalni wnioskodawcy w trybie grantowym/projektów partnerskich/w partnerstwie) (JST, NGO, osoby fizyczne) | Dla każdego naboru w trybie grantowym/projektów partnerskich/w partnerstwie) planuje się narzędzia: Spotkanie informacyjne | Liczba spotkań: 1 | Koszty: poczęstunku na spotkaniach 1 000 zł | Liczba uczestników spotkań (narzędzie: lista obecności) |
|  |  |  | Szkolenie z kryteriów wyboru i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej Wysyłka e-mail informacji do bazy kontaktów (członkowie, partnerzy, interesanci, lokalni producenci, organizacje pozarządowe i in.) | Liczba szkoleń: 1 |  | Liczba uczestników spotkań (narzędzie: lista obecności) |
|  |  |  | Doradztwo indywidualne | Liczba kontaktów doradczych: 5 |  | Liczba godzin udzielonego doradztwa (narzędzie: rejestr doradztwa) |
|  |  |  | Artykuły na portalach partnerów publicznych | Liczba artykułów: 5 |  | Ankieta internetowa badania satysfakcji i wskazanie przez respondenta źródła informacji nt. założeń LSR (narzędzie https://ec.europa.eu/eusurvey/) |
|  |  |  | Posty w mediach społecznościowych | Liczba postów: 3 |  | Liczba odbiorców (narzędzie Meta Business Suite) |
|  |  |  | Umieszczenie materiałów szkoleniowych na stronie projekty.barycz.pl | Liczba artykułów: 2 |  | Liczba odsłon (narzędzie Google Analytics) |
| Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów 2025-2029 | Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów | Beneficjenci oraz grantobiorcy | Szkolenie beneficjentów/grantobiorców | Liczba szkoleń: 1 | Koszty: poczęstunku na spotkaniach 1 000 zł | Liczba uczestników spotkań (narzędzie: lista obecności) |
|  |  |  | Doradztwo indywidualne | Liczba kontaktów doradczych: 5 |  | Liczba godzin udzielonego doradztwa (narzędzie: rejestr doradztwa) |
|  |  |  | Umieszczenie materiałów szkoleniowych na stronie projekty.barycz.pl | Liczba artykułów: 1 |  | Liczba odsłon (narzędzie Google Analytics) |
|  |  |  | Wysyłka e-mail zaproszenia na szkolenie oraz materiałów po szkoleniu | Liczba wiadomości: 2 |  | Liczba poinformowanych beneficjentów/grantobiorców (narzędzie: Gmail Google) |
| Pozyskanie informacji zwrotnej dotyczącej oceny jakości doradztwa świadczonego przez LGD 2024-2029 | Badanie satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów dot. jakości doradztwa świadczonego przez LGD na etapie przygotowania wniosków o wsparcie projektowanych działań oraz o rozliczenie realizowanych operacji | Wnioskodawcy i beneficjenci w poszczególnych zakresach operacji | Ankieta wypełniana po doradztwie, szkoleniach | Liczba osób, do których skierowana będzie ankieta: 1 500 (przynajmniej do bazy kontaktów) Efekt: Uzyskanie zewnętrznej wiedzy na temat jakości doradztwa w celu, np. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających doradztwa, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych |  | Ankieta internetowa badania satysfakcji i wskazanie przez respondenta źródła informacji nt. założeń LSR (narzędzie https://ec.europa.eu/eusurvey/) |
| Poinformowanie mieszkańców o efektach realizacji LSR w całym okresie programowania 2028-2029 | Kampania informacyjna LGD nt. głównych efektów LSR | Mieszkańcy obszaru LGD | Wizytówka projektu/grantu na stronie projekty.barycz.pl | Liczba opisanych projektów: 50 | Koszty: Sesji zdjęciowych, kampanii MS, aktualizacji strony www LGD, projekt graficzny, skład, druk gazetki 25 000 zł | Liczba odsłon (narzędzie Google Analytics) |
|  |  |  | Kampania w MS dot. prezentacji poszczególnych projektów | Liczba prezentowanych projektów: 50 |  | Liczba odbiorców (narzędzie Meta Business Suite) |
|  |  |  | Wydanie gazetki podsumowującej okres wdrażania lub innej publikacji podsumowującej | Liczba publikacji: 1 |  | Liczba odbiorów (narzędzie: lista dystrybucyjna) |